УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа –

руководитель Департамента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Г.А. Шайгородский |
| « | 15 | » | мая | 2014 г. |

**Муниципальный план действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Петропавловск-Камчатском городском округе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО**  |
| 1.1.  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |  Май 2014 года | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Муниципальный план действий по обеспечению введения ФГОС ДО  |
| 1.2. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Петропавловск-Камчатском городском округе | Сентябрь 2014 года -декабрь 2016 года | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Анализ нормативно-правовых актов, аналитических материалов, характеризующих введение ФГОС ДО Петропавловск-Камчатского городского округа  |
| 1.3. | Реализация нормативно-правовых актов обеспечивающих введение ФГОС ДО (приказы, методические рекомендации, информационные письма), разработанных Минобрнауки России | В течение 2014 – 2016 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Контроль за реализацией нормативно-правовых актов обеспечивающих введение ФГОС ДО в образовательных организациях. Организация совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 1.4. | Применение методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании  | В течение 2014 – 2016 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей реализующих программы дошкольного образования |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО  | Июнь 2014 года | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Приказ Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа№04/1217Приказ по ДОУ № от 19.05.2014г«О создании рабочей группы в ДОУ» |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО в Петропавловск-Камчатском городском округе | Ежеквартально, в соответствии с планом работы | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | План работы, протоколы заседания рабочей группы по введению ФГОС ДОСоставить план работы по введению ФГОС в ДОУ № 42 (изучение нормативно-правовых документов с педагогами)  |
| 2.3. | Применение методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по организации и функционированию консультативно-методических центров помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейногообразования, с учетом методических рекомендаций на базе дошкольных организаций |
| 2.4. | Разработка плана методического сопровождения педагогов Петропавловск-Камчатского городского округа | В течение 2014 – 2016 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | План работы методических объединений педагогов Петропавловск-Камчатского городского округа |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | В течение 2014 – 2016 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования (по согласованию с КГАОУ «Камчатский институт ПКПК»)Октябрь 2014г- заведующаяОктябрь 2014- инструктор физкультуры |
| 3.2. | Обеспечение консультирования всех участников процесса введения ФГОС  | В течение 2014 – 2016 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Учебно-методические и дидактические материалы, тематические консультации |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 – 2016 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО |
| 4.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015 годов | Отдел образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | Публикации и выступления в СМИ |