**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

|  |
| --- |
| **683024, Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Автомобилистов, 9, тел/факс: 26-11-23**  [**mdou-42@pkgo.ru**](mailto:mdou-42@pkgo.ru) |

**«Детский сад № 42 комбинированного вида»**

Утверждаю

Заведующая МАДОУ № 42

Загадаева Н.А.

**План по введению ФГОС В МАДОУ № 42**

**комбинированного вида**

**на 2014 -2015 год.**

**Цель**: Создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и введению Федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи**:

Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОУ

Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС | Июнь 2014 | Заведующая Н.А.Загадаева  Зам. зав. по ВМР  Самылова Л.И. |  |
| Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | В течение 2014г | Заведующая  Зам Зав по ВМР |  |
| Внесение изменений в нормативно - правовую базу ДО | В течение 2014г | Заведующая  Зам.зав по ВМР |  |
| Разработка Образовательной Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2014г | Зам. зав по ВМР.  (рабочая группа) |  |
| Разработка Программы развития с учетом требований ФГОС ДО | В течение 2014г | Зам. зав по ВМР. |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Июль - сентябрь 2014г | Заведующая  Зам. зав по ВМР |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ | Июль - сентябрь  2014г | Заведующая  Зам. зав по ВМР |  |
| Изучение педагогами ДОУ нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по ведению ФГОС ДО. | По мере поступления материалов | Заведующая  Зам.зав по ВМР |  |
| Участие педагогов в городских семинарах конференциях по вопросам введения ФГОС Д,О. | В соответствии  с городским графиком | Зам. зав по ВМР |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | | | |
| Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | сентябрь 2014 г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР. |  |
| Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение2014-2015 г | Зам. зав по ВМР. |  |
| Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | В течение 2014-2015 г | Зам. зав по ВМР. |  |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР. |  |
| Проведение педагогического совета на тему: « ФГОС ДО-новые ориентиры развития дошкольного образования» | октябрь  2014г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР. |  |
| Встречи с представителями родительской ответственности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР. |  |
| Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов ,семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014г -2015 г | Зам. зав по ВМР.  Члены рабочей группы |  |
| Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | В течение 2014г -2015 г  (по мере выхода публикаций) | Зам. зав по ВМР.  Члены рабочей группы |  |
|  |  |  |  |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО | Октябрь 2014-2015г | Руководитель рабочей группы |  |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОСС ДО | | | |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОУ  на соответствие требованиям ФГОС ДО | Сентябрь 2014г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР |  |
| Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие ФГОС ДО | Июнь-октябрь 2014г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР |  |
| Создание материально- технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014г -2015 г | Заведующая  Зам. зав. по ВМР |  |

Заведующая МАДОУ № 42 Н.А.Загадаева